Протокол оперативного совещания № 41
ООО «Пример», г. Казань, 27 октября 2026 г., 9:30
Председатель: Соколов В. А., генеральный директор
Секретарь: Гусева Т. М., помощник руководителя
Присутствовали: Соколов В. А., Никитин П. С. (производство), Зайцева О. Л. (продажи), Морозов К. Е. (логистика), Гусева Т. М.
Повестка
1. Исполнение поручений протокола № 40 от 20.10.2026.
2. Отгрузки на неделю.
3. Ремонт линии упаковки.
1. Исполнение поручений протокола № 40
	№
	Поручение
	Ответственный
	Срок
	Статус

	40.1
	Согласовать график отгрузок с ключевыми клиентами
	Зайцева О. Л.
	24.10.2026
	Выполнено

	40.2
	Заказать запчасти для линии упаковки
	Никитин П. С.
	24.10.2026
	Не выполнено: поставщик перенёс отгрузку

	40.3
	Подготовить замену перевозчику на южном направлении
	Морозов К. Е.
	27.10.2026
	Выполнено



2. Отгрузки на неделю
Слушали: Морозова К. Е. Все отгрузки недели обеспечены транспортом, по одному клиенту нужен перенос на день.
Решили: перенести отгрузку клиенту на 30 октября, клиента предупредить сегодня.
3. Ремонт линии упаковки
Слушали: Никитина П. С. Запчасти ожидаются 29 октября, до ремонта линия работает в одну смену.
Решили: оставить работу в одну смену до ремонта, поручение 40.2 перенести с новым сроком.
Поручения
	№
	Поручение
	Ответственный
	Срок

	41.1
	Предупредить клиента о переносе отгрузки
	Зайцева О. Л.
	27.10.2026

	41.2
	Получить запчасти и провести ремонт линии упаковки (перенос 40.2)
	Никитин П. С.
	31.10.2026

	41.3
	Подготовить график смен на время ремонта
	Никитин П. С.
	28.10.2026



Следующее совещание: 3 ноября 2026 г., 9:30
Председатель ____________ В. А. Соколов
Секретарь ____________ Т. М. Гусева
