Протокол рабочей встречи

Тема: запуск рассылки для новых клиентов

Дата: 22 октября 2026 г.

Участники: Елена (маркетинг), Павел (продажи), Сергей (разработка)

Договорились

1. Первое письмо уходит через день после регистрации, второе – через неделю.

2. Тексты пишет маркетинг, продажи проверяют формулировки про цены.

3. Запуск – после проверки на тестовой группе.

Задачи

| Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Написать тексты двух писем | Елена | 27.10 |
| Проверить формулировки про цены | Павел | 28.10 |
| Настроить отправку по событию регистрации | Сергей | 30.10 |

Открытые вопросы

• Нужна ли отдельная рассылка для клиентов из регионов – решить на следующей встрече.

Следующая встреча: 31 октября