Протокол рабочей встречи
Тема: запуск рассылки для новых клиентов
Дата: 22 октября 2026 г.
Участники: Елена (маркетинг), Павел (продажи), Сергей (разработка)
Договорились
1. Первое письмо уходит через день после регистрации, второе – через неделю.
2. Тексты пишет маркетинг, продажи проверяют формулировки про цены.
3. Запуск – после проверки на тестовой группе.
Задачи
	Задача
	Ответственный
	Срок

	Написать тексты двух писем
	Елена
	27.10

	Проверить формулировки про цены
	Павел
	28.10

	Настроить отправку по событию регистрации
	Сергей
	30.10



Открытые вопросы
• Нужна ли отдельная рассылка для клиентов из регионов – решить на следующей встрече.
Следующая встреча: 31 октября
